附件3

2021年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 郴州市青少年活动中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 248.24 | 711.07 | 514.03 | 10 | 72.29% | 7.23 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：285.92 |  |  |  | 其中：基本支出：28.24 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：485.79 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：228.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动40期以上；2.开展“两低”家庭子女免费培训，满意度100%；3.开展郴州市第十二届少儿才艺大赛；4.开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动11次；5.开展“春苗书屋”免费阅读服务活动，举办亲子读书会；6.主题场馆免费参观体验服务；7.开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动20次以上；8.开展成长的力量4期；9.保障青少年活动中心日常工作运行 |  |  |  | 1.开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动40期以上；2.开展“两低”家庭子女免费培训，满意度100%；3.开展郴州市第十二届少儿才艺大赛；4.开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动43次；5.开展“春苗书屋”免费阅读服务活动，举办亲子读书会；6.主题场馆免费参观体验服务；7.开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动20次以上；8.开展成长的力量2期；9.保障青少年活动中心日常工作运行。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动期数 | 40期 | 40期 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动次数 | 20次以上 | 21次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展专业考级次数 | 4次 | 4次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展成长力量活动期数 | 4期 | 2期 | 5 | 4 | 成本较高，为厉行节约，停止合作，加强自身公众号平台宣传 |
|  |  |  | 开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动次数 | 11次 | 43次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 主题场馆免费参观体验服务人/次 | 5万人次以上 | 5万人次以上 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 开展“两低”家庭子女和寒假“艺学堂”免费培训到位率 | 100% | 67.5% | 5 | 4 | 疫情期间聚集活动相应减少 |
|  |  | 时效指标 | 郴州市第十二届少儿才艺大赛开展及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 开展志愿服务活动尽量减少不必要的开支 | 物资成本不超10万 | 8万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 物业管理费用 | 成本开支比去年同期减少 | 减少20万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高青少年阅读率 | 有效提高 | 有效提高 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 保障郴州市青少年活动中心全年正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 有效保障卫生环境 | 有效保障 | 有效保障 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效促进青少年全面发展 | 有效促进 | 有效促进 | 8 | 8 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≧90% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.23 |  |

填表人：      填报日期：         联系电话：     单位负责人签字：