附件5

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 共青团郴州市委员会 |  |  |  | 实施单位 | 郴州市青少年活动中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 34 | 118.50 | 116.7 | 10 | 98.48% | 9.85 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34 | 34 | 32.2 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 84.46 | 84.46 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动40期以上；2.开展“两低”家庭子女免费培训，满意度100%；3.开展郴州市第十二届少儿才艺大赛；4.开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动11次；5.开展“春苗书屋”免费阅读服务活动，举办亲子读书会；6.主题场馆免费参观体验服务；7.开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动20次以上；8.开展成长的力量4期。 |  |  |  | 1.开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动40期以上；2.开展“两低”家庭子女免费培训，满意度100%；3.开展郴州市第十二届少儿才艺大赛；4.开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动43次；5.开展“春苗书屋”免费阅读服务活动，举办亲子读书会；6.主题场馆免费参观体验服务；7.开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动20次以上；8.开展成长的力量2期。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动期数 | 40期 | 40期 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动次数 | 20次以上 | 21次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展专业考级次数 | 4次 | 4次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展成长力量活动期数 | 4期 | 2期 | 5 | 4 | 成本较高，为厉行节约，停止合作，加强自身公众号平台宣传 |
|  |  |  | 开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动次数 | 11次 | 43次 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 主题场馆免费参观体验服务人/次 | 5万人次以上 | 5万人次以上 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 开展“两低”家庭子女和寒假“艺学堂”免费培训到位率 | 100% | 67.5% | 5 | 4 | 疫情期间聚集活动相应减少 |
|  |  | 时效指标 | 开展郴州市第十二届少儿才艺大赛及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 开展志愿服务活动尽量减少不必要的开支 | 物资成本不超10万 | 8万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 开展“春苗书屋”免费阅读服务活动提高青少年阅读率 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 有效保障卫生环境 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效促进青少年全面发展 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 提高社会各界对贫困学子、留守儿童等困难群体的关注关爱 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | ≧90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.85 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

附件5

2021年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 共青团郴州市委员会 |  |  |  | 实施单位 | 郴州市青少年活动中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 222.48 | 367.29 | 369.09 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 186 | 187.2 | 189 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 36.44 | 36.44 | 36.44 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 143.65 | 143.65 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障青少年活动中心日常工作正常运行 |  |  |  | 青少年活动中心日常工作正常运行得到有效保障 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 招聘编外人员人数 | 少于40人 | 32人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 招聘人员合格率 | 不低于80% | 88% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 招聘人员到岗及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 物业管理费用 | 成本开支比去年同期减少 | 减少13.28万元 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 外聘人员工资、物业、水电费用 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 场地卫生及安全的保障 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效提高工作效率 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≧90% | 97% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：