附件4

2021年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 业务工作经费 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 116.7万元 |
|  | 项目主管部门 | 中国共产主义青年团郴州市委员会 |
|  | 项目立项目的 | 依据《对市五届人大一次会议306号建议的答复》（郴财建复[2017]2号）文件精神，坚持公益性与普惠性，为未成年人提供各类公益服务和校外活动产地，将促进青少年和服务青少年统一起来，促进青少年“德智体美劳全面发展。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2021年业务工作经费116.7万元，其中商品服务支出112.4万元，办公设备购置4.3万元。全年预算下达资金34万元，使用经营性收入和上一年度结余弥补不足。为加强对资金的监督管理，大于5000元的支出需上书记会议研究。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1.开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动40期；2.开展“两低”家庭子女免费培训，到位率67.5%；3.开展郴州市第十二届少儿才艺大赛；4.开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动43次；5.开展“春苗书屋”免费阅读服务活动，举办亲子读书会；6.主题场馆免费参观体验服务；7.开展青少年志愿服务活动、巩文巩卫等活动20次以上；8.开展成长的力量2期。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | - 1.“两低”家庭子女免费培训，到位率67.5%，未达到100%； - 2.成长的力量未完成绩效目标。 |
|  | 改进措施 | 1.加强“两低”家庭子女免费培训宣传，提高参加率。 2.成长的力量成本较高，为实行厉行节约停止项目合作，加强自身公众号平台宣传。 |
|  | 其他需要说明问题 | 受疫情影响，部分活动将严格控制参加人员，部分活动根据防疫要求作出相应调整。 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

2021年度项目支出绩效自评报告

| 部门概况 | 专项名称 | 运行维护经费 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 369.09万元 |
|  | 项目主管部门 | 中国共产主义青年团郴州市委员会 |
|  | 项目立项目的 | 依据《对市五届人大一次会议306号建议的答复》（郴财建复[2017]2号）文件精神，坚持公益性与普惠性，为未成年人提供各类公益服务和校外活动产地，将促进青少年和服务青少年统一起来，促进青少年“德智体美劳全面发展。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2021年运行维护经费369.09万元，其中外聘教职工工资福利支出253.18万元；水电费36.29万元；物业管理费79.62万元。全年预算下达资金186万元，使用经营性收入和上一年度结余弥补不足。为加强对资金的监督管理，大于5000元的支出需上书记会议研究。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 单位的日常运转，教职员工基本收入得到了有效保障。物业服务人员15人，有效保障了我中心1楼到4楼场所的安全和卫生。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1、为落实贯彻厉行节约，加强水电使用的管理 |
|  | 改进措施 | 1、爱护电脑、空调、打印机等设施设备，延长使用寿命； 2、设定空调温度，夏季不得低于20度，冬季不得高于30度，减少用电量。 |
|  | 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：